# PhotoMesh 开发路线图与任务清单

阶段是有依赖的可验收交付，不是承诺工期。任务工时和具体发布日期需由仓库初始化后的实测决定。首发范围 Windows + Android + NAS，Linux agent 与 Web 由共用代码支持，AI 为第二阶段。

## 1. 开发里程碑

| 阶段 | 主要交付 | 依赖 | 可宣布完成的证据 |
| --- | --- | --- | --- |
| M0 工程基座 | Apache-2.0、Monorepo、pnpm+turbo、Vitest/Flutter test、GitHub Actions、AGENTS.md、OpenAPI 框架 | 无 | 所有 workspace 测试示例与 CI 通过；中文/英文界面占位 |
| M1 原图安全导入 | Windows/NAS Node agent、SQLite、目录只读扫描、托管上传、SHA-256、日志和导出 | M0 | 前后原图哈希一致；崩溃注入后无损；2GB NAS 空载探针 |
| M2 首版 P2P | 两节点发现/配对、签名事件、游标、权限过滤、增量同步、离线重连 | M1 | 两主节点独立 DB、无中心服务器、直连同步、断线恢复、越权拒绝 |
| M3 Android 自动备份 | Flutter Android、权限、Wi-Fi 规则、上传队列、分块续传、后台运行策略 | M2 | 实机自动发现新增照片、失败重试、断点续传、锁屏/重启测试 |
| M4 用户体验与 MVP | Vue 时间线、Tauri 桌面、Web、缓存、相册/标签、回收站、节点状态、中文/英文 | M2/M3 | 多节点统一照片展示、离线缓存、删除范围安全、E2E |
| M5 MVP 发布门禁 | 10 万文件同步、性能、安全、权限、迁移、签名、Windows/ARM64+x64 NAS 发布 | M0–M4 | 首版测试报告，重大缺陷清零，发布文档，审查通过 |
| M6 P1 扩展 | 混合 AI 第一批、E2EE 共享、异地备份、外网 P2P 选件、OAuth/2FA、PG 适配 | M5 | E2EE 解密权验证、AI 可完全关闭、恢复演练 |
| M7 P2 生态 | iOS/macOS 完善、专业视频、MCP、插件市场、工作流、百万级性能、LTS | M6 | 插件隔离渗透测试、跨平台发布、百万级压测及回归 |

## 2. 任务清单（可以导入 GitHub Issues）

| Issue ID | 阶段 | 任务 | 优先级 | 完成定义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PM-001 | M0 | 初始化 Monorepo、License、基本协作规范 | P0 | pnpm+turbo 构建与文档一致 |
| PM-002 | M0 | TS/Dart OpenAPI 模型生成/版本检查 | P0 | 跨客户端契约测试通过 |
| PM-003 | M0 | CI 门禁/覆盖率严格大于 80% | P0 | PR 上必过 CI，主分支受保护 |
| PM-004 | M1 | SQLite 数据库迁移、读写 Adapter | P0 | migrate/rollback 保护及故障测试 |
| PM-005 | M1 | 原图托管导入、临时文件原子提交、SHA-256 | P0 | 任何重试不产生错误成功条目 |
| PM-006 | M1 | 外部文件夹只读扫描、文件监听与巡检 | P0 | 目录变化无损且不越过授权根 |
| PM-007 | M1 | API 上传会话、offset 与限制 | P0 | 分块/重试/取消/恢复测试 |
| PM-008 | M2 | 设备身份、二维码配对、签名验证 | P0 | 冒名/重放/过期令牌拒绝 |
| PM-009 | M2 | P2P transport、LAN mDNS 与手动地址 | P0 | 双 Node agent 直连互通 |
| PM-010 | M2 | 事件日志、outbox/inbox、幂等应用 | P0 | 重复/乱序/丢包后最终收敛 |
| PM-011 | M2 | 节点发现、能力、游标/反熵对账 | P0 | 离线旧节点安全补齐 |
| PM-012 | M2 | 库级权限过滤与安全审计日志 | P0 | 禁止向无权限节点广播元数据 |
| PM-013 | M3 | Flutter Android 权限与相册变更检测 | P0 | 系统权限拒绝/撤销时行为合理 |
| PM-014 | M3 | Wi-Fi/手动备份策略、队列持久化 | P0 | 重启后不丢 pending 上传 |
| PM-015 | M3 | Android 前台服务/后台调度适配 | P0 | 不虚报实时后台能力，用户可见状态 |
| PM-016 | M4 | Vue 时间线/分页/节点来源状态 | P0 | 10万记录分页不卡主线程 |
| PM-017 | M4 | Tauri 桌面安装、托盘、通知 | P0 | Windows 可安装，权限清晰 |
| PM-018 | M4 | Web 同节点受认证浏览与缓存 | P0 | 无强制公网服务；离线提示准确 |
| PM-019 | M4 | 回收站、仅本地清理和全局删除二次确认 | P0 | 本地清理不影响原图 |
| PM-020 | M4 | 简中/英文 i18n、主题、首启向导 | P0 | 禁止硬编码，A11y 冒烟验证 |
| PM-021 | M5 | 10万文件同步/断线/进程故障注入 | P0 | 网络重连后≤60秒继续，成功文件哈希正确 |
| PM-022 | M5 | 10万图片 P95 查询基准与设备分级 | P0 | 指定环境 <1s，保留原始数据 |
| PM-023 | M5 | 2GB RAM ARM64 NAS 基准和退化行为 | P0 | 无 OOM、核心功能可运行、AI 关闭 |
| PM-024 | M5 | CI 签名、SBOM、迁移前备份、发布指南 | P0 | Stable候选门禁审查通过 |
| PM-025 | M6 | 端到端加密/库密钥 epoch、共享授权 | P1 | 密钥轮换/撤权与缓存边界有证明/测试 |
| PM-026 | M6 | 可选 AI worker、模型注册、OCR/场景初版 | P1 | 无 GPU 能降级、关闭 AI 后上传正常 |
| PM-027 | M6 | WebDAV/S3/NAS 备份及隔离恢复测试 | P1 | 可恢复到新节点且 SHA-256 一致 |
| PM-028 | M6 | 远程 P2P 连接策略/自建 relay 适配 | P1 | NAT 失败给可操作降级提示 |
| PM-029 | M7 | 专业媒体/转码/高级 HDR/配对 | P2 | 不修改原图且按 codec 能力降级 |
| PM-030 | M7 | MCP Server、插件沙箱、工作流、市场原型 | P2 | 权限隔离与危险操作审批可验证 |
| PM-031 | M7 | iOS/macOS 发布流程与完整多语言维护 | P2 | macOS CI 签名/应用政策适配 |
| PM-032 | M7 | 百万级索引、LTS 与安全维护流程 | P2 | 大规模测试与升级兼容矩阵 |

## 3. 多 Agent 工作分配

| 角色 | 独立 Worktree / 分支 | 主要责任 | 不得自行执行 |
| --- | --- | --- | --- |
| Architect | feat/contracts-* | PRD/ADR、Schema、接口变更、合并前架构审核 | 未评审重大协议改变 |
| Storage Agent | feat/storage-* | SHA-256、文件读写、只读扫描、数据库 | 删除用户原图、未经授权批量迁移 |
| P2P Agent | feat/sync-* | 加密握手、outbox/inbox、幂等、节点发现 | 绕过 ACL、默认公开内网/公网端口 |
| Android Agent | feat/mobile-* | Flutter Android、权限与队列 | 静默提交权限或后台绕过行为 |
| UI Agent | feat/ui-* | Vue/Tauri/Web、i18n/A11y | 删除/永久共享动作绕过用户确认 |
| QA/Security Agent | test/* | 单测、集成、E2E、故障、基准、安全评审 | 禁用测试门禁来获得绿色 CI |
| Release Agent | chore/release-* | 自动生成变更日志、候选包、签名验证 | 未审批合并/发布到生产渠道 |

禁止多个 Agent 在同一工作树并发修改关键 migrations 或 schema。API 变更先合并契约分支并生成类型，然后功能分支据此实现。每个 Agent 完成模块后可以自动本地 Git 提交，但是否推送、合并和发布按权限与人工审批执行。

## 4. 每阶段验证包

每个里程碑都必须包含：

- PRD/ADR/Schema 差异与兼容性结论；

- 至少一条真实使用流程 E2E 或集成验证；

- 运行命令、测试摘要、覆盖率、失败项与处理；

- 数据风险清单和可回滚方案；

- 文档、Changelog/迁移说明及 Git commit SHA；

- 重大安全变更必须经过独立 Reviewer 才可标记完成。

## 5. 风险与缓解

| 风险 | 级别 | 缓解 |
| --- | --- | --- |
| 完全去中心化与多用户权限一致性复杂 | 很高 | 首版所有者签名 ACL，缩小共享范围，先两节点测试 |
| 用户原图损坏或丢失 | 很高 | 原图不可变、原子提交、SHA-256、恢复测试、回收站 |
| NAT 严格环境无法直连 | 高 | 明确 LAN 首发，VPN/中继可选，绝不虚假保证 |
| E2EE 与 AI/全文搜索冲突 | 高 | 可信计算边界、授权解密、可选禁用、威胁建模 |
| 2GB NAS 与媒体/AI 负载冲突 | 高 | 进程分离、资源配额、强制退化路径 |
| 多节点数据库版本不一致 | 高 | 相邻次版本兼容协商、快照、渐进升级 |
| Flutter/Tauri 双 UI 维护压力 | 中 | OpenAPI 生成、共享设计令牌、差异化平台封装 |
| FFmpeg 模型/编解码许可证兼容 | 高 | SBOM/法务审核、按编译选项审查，能替换组件 |

## 6. Definition of Done（DoD）

- 代码与对应文档/Schema 一并提交。

- 单元测试覆盖率对可测核心模块严格 >80%，同时对原图安全、权限、同步引擎设置更严格的关键路径覆盖要求；不是以低价值代码堆覆盖率。

- 代码格式、Lint、类型检查、Vitest/Flutter test、Docker 集成和适用的 Playwright 测试均通过。

- 不引入未明确授权的危险默认行为；原图 SHA-256 复核和失败回退测试通过。

- 所有 PR 必须通过 CI，至少一次独立审查；任务完成之前附实际测试日志。

- 自动提交只发生在预先许可的隔离分支/Worktree，不会自动删除数据、覆盖 main、发布、执行生产迁移。

\newpage

# PhotoMesh 测试、质量与发布验收方案

## 1. 测试层级及工具

| 层 | 框架/手段 | 核心覆盖 | 执行频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| TS 单元 | Vitest + 属性测试/模糊测试 | 事件合并、游标、路径处理、SHA-256、授权决策、日期 | 每次 PR |
| Flutter 单元/组件 | flutter test / widget tests | 上传队列状态、Wi-Fi 策略、界面权限 | 每次 PR |
| API 契约 | OpenAPI schema validation + 生成 SDK 编译 | 字段、错误码、兼容性 | 每次 PR |
| 数据库迁移 | SQLite/PG Testcontainers 或独立 Docker | 前向迁移、拒绝不安全降级、数据校验 | 每次 PR/发布候选 |
| 浏览器 E2E | Playwright | 配对、时间线、筛选、删除范围、语言切换 | 每次合并 / 发布候选 |
| 集成 | Docker Compose 两/三节点 | 无中心服务、信任配对、事件收敛 | 每次合并 |
| 故障注入 | 网络阻断、进程 kill、断电模拟、文件权限变化 | 断点续传、幂等、快照恢复、墓碑保留 | 夜间+每个发布候选 |
| 安全 | 静态扫描、依赖审计、SBOM、身份/权限负测 | 越权、路径穿越、重放、泄露、签名与密钥 | 每次安全变更/发布 |
| 大规模性能 | 固定数据集+指定硬件+分位数统计 | 10万图片搜索、10万文件同步、2GB NAS | 每个发布候选 |
| 灾难恢复 | 临时隔离恢复环境 | 备份可读、授权完整、SHA-256 相同 | 每个重大版本/定期 |

## 2. 质量门禁

- TS/Dart 可测核心业务单测分支覆盖与行覆盖按项目统一发布报告，门槛严格 >80%；不能把二者混写为单一指标；具体每种覆盖率以 CI 输出定义。

- P2P、ACL、媒体导入、删除和密钥模块即便总覆盖达标，也必须通过安全用例矩阵，否则拒绝发布。

- CI required 状态：lint / types / unit / flutter-test / contract / api-integration / p2p-two-node / build-smoke / license-security。

- 新增文件系统写入路径，必须具备防路径穿越、只读来源不修改和 crash consistency 用例。

- 自动代码审查只是辅助，不能代替维护者或独立 Agent 的安全复核。

## 3. 关键量化验收

### 3.1 10 万照片查询 P95 < 1 秒

测试条件草案（须在首次性能设计评审锁定）： 100,000 个真实分布或高拟真的 Asset 元数据；索引已建立、正常后台轻负载、数据在相同测试快照；普通“按日期范围/标签/文件名”查询，至少 1,000 次，统计端到端 API P95，目标严格 <1000 ms。AI 向量语义搜索独立 SLA，不能混入这项约束。缓存命中与冷缓存分别报告，不能只取最好一次。

### 3.2 2GB NAS 运行

设备总 RAM 为 2 GB（不是声称 node-agent 可以占满 2GB）。建议验收先采集稳态 RSS、启动峰值 RSS、上传哈希期间峰值、SQLite 缓存和操作系统余量，经 72 小时连续运行确定具体内存上限；不能未经测量就断言任一数值已可实现。AI 和专业转码关闭、有限并发、最低功能仍含上传、P2P、检索、浏览。

### 3.3 10 万文件同步

每次发布候选执行：100,000 个文件或文件模拟数据集（覆盖零字节、微型、RAW 大文件、HEIC、视频、重复哈希、非法文件名、权限受限、路径大小写冲突）；重跑 3 次：首次全量、增量变更、网络中断重连。记录总时长、CPU、RSS、吞吐、失败重试、错漏数和最终哈希一致数。所有“成功提交”文件 SHA-256 必须一致；非成功文件状态应明确可恢复或报错。

### 3.4 P2P 断网恢复 ≤60 秒

时间从网络恢复且双方端点可达开始计时，到双方进入正常增量同步状态（首个成功新事件 ACK）；测试 10 秒至 30 分钟随机断网、多次失败退避、节点 IP 变化与进程重启。超 60 秒归类失败或记录协议异常并阻断候选发布。不同 NAT 场景中“不可达”不能计入该 SLA。

### 3.5 数据完整性硬门槛

- 源文件传输 SHA-256 == 目标提交 SHA-256；如果不同，不得标记成功。

- 原图扫描前后哈希一致（非用户外部编辑导致的变化）；媒体 worker 只写衍生文件目录。

- 版本历史/回收站/备份恢复不导致未知内容更改；数据库与文件 manifest 互相校验。

- 管理员身份无权绕过显式审批执行生产环境真实原图清空。

## 4. 高风险测试用例目录

| 用例 | 注入 | 预期结果 |
| --- | --- | --- |
| F-01 | 第 N 块上传时断网 | 队列持久化并重传未确认块，最终哈希一致 |
| F-02 | 目标写入临时文件时断电 | 已提交条目不损坏，临时文件可清理/恢复 |
| F-03 | P2P 事件重复 1000 次 | 应用一次、ACK 幂等，无重复删除/创建 |
| F-04 | 多作者乱序、时钟漂移 | 因果/冲突判定正确，不信任墙上时钟 |
| F-05 | NAS 离线期间 Windows 删除 | 返回后墓碑传播，旧元数据不复活 |
| F-06 | 新节点冒充已配对节点 | 签名身份不匹配被拒，审计告警 |
| F-07 | 插件越权读取密码相册 | 访问拒绝，无密钥泄露 |
| F-08 | 重复内容不同源路径 | 文件源路径、相册关系保留，内容层复用可选 |
| F-09 | 符号链接指向授权根目录外 | 拒绝遍历，不索引私有路径 |
| F-10 | 低配 ARM64 NAS 开启视频转码 | 安全限流/降级，不 OOM、不影响基本上传 |
| F-11 | 升级失败/迁移中断 | 自动停止、保留备份/恢复点；不执行盲目降级 |
| F-12 | 移动端权限中途撤销 | 队列安全暂停、状态告知、无静默读文件 |
| F-13 | E2EE 撤销成员后重连 | 不给已撤销主体新密钥；已缓存副本边界明确 |
| F-14 | 修改已有外部照片源文件 | 检测版本变化但 node-agent 不写入覆盖源 |
| F-15 | 多节点混合版本 N/N-1 | 能协商共通协议；未知事件安全保留或拒绝 |

## 5. 安全与隐私测试

- 源码/镜像秘密扫描、SCA 依赖 CVE、软件材料清单 SBOM、签名/产物 provenance。

- 权限矩阵：所有者/管理员/家庭成员/访客/已撤销用户/不可信设备；每个接口正反向测试。

- 媒体隐私：EXIF GPS 人脸嵌入向量/OCR/密码相册缩略图不应意外进入公开 API 或日志。

- 配对令牌重放、过期、冒名、TLS 降级、跨库资源 ID 猜测、路径穿越、上传扩展名欺骗、媒体解析异常输入、插件提权。

- E2EE 真实威胁模型审查、密钥备份/恢复演练，不能自研密码原语。

## 6. 发布门禁流程

- 合并冻结：main required CI 全绿，覆盖率 >80%、重大漏洞审查通过。

- 性能：100k 搜索、100k 同步、2GB NAS 及故障注入的完整基准报告。

- 兼容：SQLite/PG 方案、N-1 协议互通、数据迁移和恢复快照。

- 安全：密钥、权限、开放 API、插件及敏感操作审查；产物签名与校验。

- 验收：MVP 关键用户旅程覆盖；原图 SHA-256 全通过。

- 发布：Changelog、签名、SBOM、分发渠道、自动更新校验、回滚预案，人工批准后发布。

- 发布后：告警、用户反馈、遥测 opt-in、漏洞私密报告与应急补丁流程。

## 7. 测试报告模板

Build SHA:
版本 / 目标分支 / 节点协议 min-max:
硬件型号 / CPU / RAM / 架构 / 磁盘 / OS:
测试数据集 / 数据量 / 种子 / SHA-256 manifest:
功能测试: pass/fail/skipped(附理由)
行覆盖率 / 分支覆盖率:
搜索 P50/P95/P99 和冷/热缓存:
10万同步：吞吐/总耗时/成功数/失败数/重试数:
P2P 恢复时间 P50/P95/最慢:
文件完整性校验结论:
漏洞扫描与依赖许可证问题:
迁移及恢复演练结论:
发布门禁通过(Y/N) / 人工批准者:

\newpage

# AGENTS.md — PhotoMesh Codex 开发准则

适用：仓库所有路径及所有 Codex Agent。AGENTS.md 与项目 PRD、ADR 和测试规范共同构成开发约束；冲突时应停止执行并上报，不擅自放松安全性。

## 0. 项目定位

PhotoMesh（暂定名）是 Apache-2.0 开源、完全去中心化 P2P 的跨平台相册系统。多个 Windows/NAS/Linux 主节点独立保存原图，仅同步授权元数据及同步事件；Windows+Android+NAS 为 MVP 优先，AI 为第二阶段。首发无强制公网服务，支持局域网安全直连。

## 1. 永不可破坏的安全不变量

- 绝不就地覆盖、编辑、重编码或自动删除用户原图。 所有预览/派生文件输出到独立目录；外部文件夹默认只读。

- 上传成功必须经过目标完整内容 SHA-256 校验与可恢复原子提交；只要校验失败就不得标记成功。

- 不得把同步当作备份；执行不可逆删除、数据库迁移、密钥轮换、公开分享、生产部署须明确人工审批。

- 每次访问元数据、缩略图、原图、MCP 和插件资源都执行真实后端 ACL 校验；无授权默认拒绝。

- 不把任何身份私钥、API token、恢复密钥或相册明文写入 Git、日志或 telemetry。

- 节点信任来自验证密钥/签名而非广播名、IP 或假定局域网可信。

- 网络中断/重复事件/乱序/时钟偏差下不能静默丢弃用户操作；P2P 事件要求幂等、因果与 tombstone 测试。

- 2GB NAS、无 GPU 模式必须能运行核心备份与相册服务；AI 与转码可完全禁用。

## 2. 技术选择与分层

- Windows/Linux/macOS 桌面：Tauri 2 + Vue 3 + TypeScript；Web：Vue 3；Android/iOS：Flutter；服务端：Node.js LTS + TypeScript。

- Node agent 的存储默认 SQLite，可选 PostgreSQL Adapter；没有必需 Redis 或中心账号服务器。

- pnpm Workspace + Turborepo 管理 TS workspace；Flutter 通过 pub 管理，根脚本编排测试/构建。

- packages/contracts 的 OpenAPI/JSON Schema 是跨语言数据契约唯一事实来源；SDK 自动生成。

- 模块边界：identity, storage, media, sync, authz, api, jobs, client，不让 UI 直接绕过 Node API 读写图库数据库。

- i18n：简体中文和英语首版；用户界面字符串不能硬编码。

## 3. Codex 工作流程

- 开始任务先阅读 docs/01_PRD_产品需求.md、docs/02_技术架构设计.md、docs/05_ADR_未决决策与风险.md 和当前接口/schema。

- 生成一个包含背景、目标、非目标、输入输出、风险、依赖、测试方法的任务计划；一次只做能被 CI 验证的独立模块。

- 在隔离的 git worktree/feat/* 分支工作；多个 Agent 不可并行编辑相同 migrations/契约源。

- 协议或数据库 Schema 改动：先给出 ADR、向前/向后兼容结论和迁移计划，获批准后实施。

- 先写失败测试，再实现最小功能，再运行回归，修复至绿色；不得通过删除测试、跳过检查来过 CI。

- 每完成一个模块必须运行相关 unit、lint、typecheck、integration（适用时 flutter test、Playwright、P2P 故障）并记录真实结果。

- 单测行/分支覆盖按 CI 配置设严格 >80% 门槛，关键路径仍需手工审查。

- 每个 PR 必须包含：功能说明、数据与安全影响、对应 FR/Issue、测试命令/输出、截图（UI 变更）、迁移/回滚说明、文档变更。

- 可以自动本地提交到隔离分支，提交信息遵循 Conventional Commits；禁止未经授权自动 push 到受保护分支、merge、发版、执行生产迁移或删除用户数据。

- 每个模块完成时输出：变更文件、测试结果、未通过/跳过项、潜在风险、下一依赖任务，不得虚报完成。

## 4. Git、CI 和发布约束

- GitHub PR 必须经 protected branch CI 和评审；优先 Squash/Merge，禁止重写已公开历史。

- 使用 SemVer；Stable、Beta、Nightly；相邻次版本节点的协议兼容由自动测试证明。

- 生产数据迁移：预检、备份、迁移、校验、恢复演练；升级不可逆时不能随意降低数据库版本。

- 二进制发行必须签名、附校验值/SBOM/Changelog，按渠道发布；密钥不能暴露在 PR 构建日志。

- 保留重大安全问题私密报告流程，不在公开 issue 中泄露漏洞利用或真实用户密钥。

## 5. 每个任务必须执行的最小命令（根据已有脚本实际存在情况调整）

pnpm install --frozen-lockfile
pnpm lint
pnpm typecheck
pnpm test
pnpm build
# 当任务涉及移动端：
cd apps/mobile; flutter pub get; flutter test
# 当任务涉及双节点同步：
# 运行仓库中的 docker compose 集成测试脚本；不得假装已运行不存在的命令。

代码库建立前，这些是预期的标准命令，不是目前已有可执行仓库；M0 必须把它们落地并设置 CI。

## 6. 风险与权限审批矩阵

| 操作 | 自动执行？ |
| --- | --- |
| 新增测试、修复局部业务逻辑、改说明文件 | 可，在任务范围和隔离分支内 |
| 本地隔离分支 git add/commit | 可，任务许可且审查 diff 后 |
| 修改 P2P 协议、密钥格式、ACL 或重要迁移 | 先设计/审核，批准后执行 |
| 自动 push/合并 main/正式发行 | 不可，需明确授权 |
| 删除原图/清空对象存储/大规模重排文件 | 不可，需用户明确审批和备份 |
| 使用云端 AI 分析加密/私密相册 | 不可，需明确任务授权 |

## 7. 代码与测试风格

- TypeScript strict，模块边界、可测试纯函数、结构化错误码、依赖注入；所有文件操作必须接受注入式文件系统以便故障测试。

- 上传/同步 API 要幂等键、请求 ID、审计日志和有限重试；日志避免敏感字段。

- 不使用壁钟时间处理跨节点并发冲突的唯一依据；不得把 ZIP 解压目标路径等未经规范化的路径直接写入磁盘。

- 提交 PR 前验证 OpenAPI 模型、Dart/TypeScript SDK、一致性、i18n 漏翻译、无障碍 lint、许可审计。

- 发现安全设计与用户需求矛盾时：提出最低风险兼容实现，附可测试替代方案，等待决策，而不是静默妥协。

## 8. Codex 阶段提示词

见 codex/阶段提示词.md，按 M0→M1→M2→M3→M4→M5 执行；AI、E2EE 完整共享、插件生态安排在后续阶段。不要将所有愿景功能堆到首个 PR。

\newpage

# Codex 可复制阶段开发提示词

按顺序执行。每个提示词都是独立任务委派，不代表当前已经存在可运行代码。工作时请把根目录 AGENTS.md、PRD、技术设计和 ADR 添加到仓库供 Codex 阅读。默认在 feat/* Worktree 中操作；自动本地 Git commit 可以，push/合并/发布/用户数据删除必须审批。

## 通用首句（复制到每个任务前面）

你正在实现 Apache-2.0 的 PhotoMesh 相册项目。先阅读仓库根目录 AGENTS.md、docs/01_PRD_产品需求.md、docs/02_技术架构设计.md、docs/05_ADR_未决决策与风险.md。保留原图不可变、完全去中心化 P2P、授权元数据同步、2GB NAS 核心功能可运行等不变量。实现前先列出修改范围、风险、验收测试；严格测试驱动。每完成模块运行相关测试，覆盖率必须严格大于 80%，所有 PR 必须通过 CI。允许隔离分支本地提交，不得擅自 push、merge、发布、做生产迁移或不可逆删除；必须报告真实验证结果。不能凭空宣称测试已通过。

## M0 — 初始化仓库与 CI

创建符合 project/Monorepo_目录结构.md 的仓库基座：pnpm workspace + Turborepo、TypeScript strict、Vue3 Web、Tauri2 Desktop、Flutter Mobile 占位和 Node.js Agent，Apache-2.0、README(中/英)、贡献指南、SECURITY.md、AGENTS.md、Issue/PR 模板。提供 Vitest、Flutter test、lint、typecheck、build、GitHub Actions 必过 CI、OpenAPI/JSON Schema 校验。Flutter 通过脚本管理，不当 npm 依赖。先输出目录树和分阶段变更，再逐步创建文件。最后运行现有工具可执行的命令并贴出结果，仅本地提交到 feature 分支。

## M1-A — SQLite 数据模型与安全写入

实现 Node agent 的 SQLite Repository、迁移框架、assets/asset_files/file_locations/jobs/events 核心表，上传会话接口及原图不可变写入管线。原图以 staging 分块写入，完成 SHA-256 校验并原子提交后才返回成功；保留原始文件名、路径、来源；处理容量不足、重复请求、并发和突然终止。为虚拟文件系统和故障注入编写测试；未验收不得修改用户现有原图。

## M1-B — 外部图库只读扫描

加入 Windows NTFS 和 Linux/NAS ext4/Btrfs 外部目录只读扫描适配、watcher 与定期巡检、符号链接循环检测与授权根目录白名单。检测被移动/删除文件时只修改索引状态，不触发全局原图删除；同内容不同路径必须保留来源记录。编写路径穿越/权限变化/大小写冲突/软链接逃逸测试，提供 Windows 和容器操作示例。

## M2-A — P2P 信任与设备配对

实现完全不依赖公网中心服务的两节点 LAN 安全配对：本地密钥对、二维码短期邀请、双向身份验证、信任状态与撤销、mDNS 和手动 IP 发现。先输出威胁模型与选用的成熟加密库，再编码。验证无授权设备无法读取图库索引，配对码不可重放；签名密钥绝不入库明文或日志。

## M2-B — P2P 增量同步与双主节点

实现签名 EventEnvelope、outbox/inbox、authorSequence、因果父事件、幂等去重、授权库级事件过滤、对账游标、反熵补偿、删除 tombstone、版本兼容协商。用 Docker Compose 启动相互独立的 Windows 模拟节点与 NAS 模拟节点（各自 SQLite 和原图库），不引入中心 DB 或强制公网服务。执行事件重复/乱序/断网/重启/N-1 兼容测试；禁止把跨设备壁钟时间作为冲突唯一依据。原图不默认全量复制。

## M3 — Flutter Android 自动备份

实现 Flutter Android 客户端：相册授权、可选 Wi-Fi/移动网络策略、绑定目标主节点、自动发现新照片、手动上传、SQLite 本地任务队列、分块续传与后台系统任务适配。Android 后台限制必须透明告知，不能虚报实时执行。实机验证权限撤销、关机/锁屏/网络切换、服务端中途重启，完整 SHA-256 相同后才标记完成。提供 Flutter test 与后端 Docker 联调脚本。

## M4 — Vue/Tauri/Web 统一相册与安全删除

实现 Vue3 Web/Tauri Windows 时间线、分页虚拟列表、节点来源和离线状态、下载原图、缓存缩略图、虚拟相册/标签、仅本地清理与全局回收站的清晰 UI 区分、节点设置和首次配对引导。简体中文/英语实时切换，无硬编码界面文案；支持深浅主题/基本键盘无障碍。针对 10 万元数据的滚动和查询加入 Playwright E2E。禁止用户误操作触发源节点原图永久删除。

## M5 — MVP 发布验收与 CI/CD

按 docs/04_测试与发布验收方案.md 制作自动化发布门禁：10 万文件首次/增量/P2P断网同步、网络恢复且双方可达后60秒内恢复、100k图片典型索引查询P95<1秒、2GB ARM64 NAS核心功能可运行、全文件 SHA-256、迁移前备份与恢复验证、跨节点权限测试。生成机器可读性能报告、失败定位、Changelog、SBOM 和可审核发布候选包。严禁自动发布 Stable，必须人工确认。

## M6 — 后续扩展：加密共享、AI、异地备份

在 MVP 通过后，为 E2EE 库密钥/独立密码相册/用户共享提出安全 ADR 和可验证的密钥轮换/撤销设计。增加可禁用的独立 AI Worker（CPU基本可用，GPU可选），首批 OCR、场景/人物模型与模型注册；敏感相册 AI 只能在明确授权的可信节点运行。新增 S3/WebDAV/另一台 NAS 加密增量备份与独立恢复演练。任何第三方模型/编解码库先检查许可证。

## M7 — 后续扩展：MCP、插件与专业媒体

设计可最小授权的 OpenAPI/SDK/MCP Server 及 Python/JavaScript 独立插件宿主、Webhook/自动化、插件版本与签名。Codex 经 MCP 管理照片时只能调用有账户权限的工具；永久删除/公开分享必须人工确认。增加高级 RAW/HEIC/LivePhoto/HDR/视频转码与可选 AI 回忆视频，但原图不可变始终为硬规则。针对百万级图库、iOS/macOS与 LTS 制定独立阶段验收。

## 多 Agent 并行工作流提示词

以 Architect、Storage、P2P、Android、UI、QA/Security 六种角色组织任务。每个角色使用独立 Git Worktree 和 feature 分支。Architect 先冻结本阶段 OpenAPI/事件 schema；Storage 与 P2P 在稳定接口下并行；Android 与 UI 在 SDK 生成后并行；QA/Security 独立建立负向测试与故障注入。一个 schema/migration 文件同一时间只有一个 owner。汇总 PR 依赖表，先完成合约后集成。各 agent 可以提交本地 commit，所有 PR 合并需 CI 和人工审查，禁止自动执行高风险删除、发版、密钥或生产迁移。

## 完成前的统一检查提示词

请对当前模块执行发布前自查：逐条列出对应 FR/ADR/Issue，核对原图不可变、权限、P2P 幂等、断点续传、数据库迁移和版本兼容风险。运行仓库实际存在的 lint/typecheck/unit/integration/e2e/flutter test 命令并展示每项通过/失败/未运行理由，给出行与分支覆盖报告以及新增安全用例。不可因为环境缺失就声称通过。产生一个可审查的变更摘要、风险清单、文档更新及建议下一任务。